## از سال 99 تا کنون
لیست پروژه های مطالعاتی(پژوهشی) اجرایی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
ردیف | موضوع پروژه | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | وضعیت | وضعیت پرداخت | خلاصه طرح
1 | ارزیابی اثرات محیط زیستی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) | 1399 | در دست اقدام | عقد و ابلاغ قرراداد به شماره 420/57153 مورخ 1399/11/28 و ( تفاهم نامه) | بلوکه شدن مبلغ نزد دانشگاه و پرداخت پیش پرداخت و فاز اول و دوم از محل تفاهم نامه و مبلغ تعهدی نزد دانشگاه-( درخواست تمدید قرارداد طی نامه شماره55614 مورخ 1400/09/29 تا تاریخ 1401/03/28) ودرخواست از واحد متولی طی نامه شماره 67100 مورخ 1401/11/05 جهت تمدید قرارداد | در این پروژه مباحث کلی طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی فرودگاه ، تشریح اقدامات زیربنایی ، آلاینده ها و پسماندهای مهم، خطرات ، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح و وضعیت موجود محیط زیست فیزیکی و بیولوژیکی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ارائه شده است
2 | ارزیابی اثرات محیط زیستی منطقه ازاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) | 1399 | دردست اقدام | عقد و ابلاغ قرراداد به شماره 420/57030 مورخ 1399/11/28 و (تفاهم نامه) | بلوکه شدن مبلغ نزد دانشگاه و پرداخت پیش پرداخت و فاز اول و دوم از محل تفاهم نامه و مبلغ تعهدی نزد دانشگاه- ( درخواست تمدید قرارداد طی نامه شماره 55616 مورخ 1400/09/29 تا تاریخ 1401//03/28) ودرخواست از واحد متولی طی نامه شماره 67100 مورخ 1401/11/05 جهت تمدید قرارداد | در این پروژه مباحث کلی طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث و بهره برداری از شهر فرودگاهی امام خمینی در منطقه ویژه اقتصادی منطقه آزاد تجاری منطقه غیر هوانوردی ، تشریح اقدامات زیربنایی ، آلاینده ها و پسماندهای مهم،خطرات ، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح و وضعیت موجود محیط زیست فیزیکی و بیولوژیکی ارائه شده است
3 | بومی سازی و پیاده سازی سامانه مدیریت روسازی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)APMS | 1400 | دردست اقدام | عقد تفاهم نامه و ابلاغ قرارداد به شماره 420/66716 مورخ 1400/11/10 | درخواست از واحد متولی طی نامه شماره 67091 مورخ 1401/11/05 جهت تمدید قرارداد و تمدید قرارداد تا 1402/12/29 طی نامه شماره 52704 مورح 1402/07/10 | بومی سازی و پیاده سازی سامانه -هدف از این طرح بهره برداری و نگهداری از طرح عمرانی با رویکرد کاهش هزینه ، افزایش طول عمر مفید و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین اجرای برنامه ای مدون جهت بازرسی تعمیر و نگهداری برای اینگونه سازه ها اجتناب ناپذیر است
4 | شناسایی راهکارهای کنترل و مدیریت حیات وحش | 1402 | در دست اقدام | تفاهم نامه 1401 و ابلاغ قرارداد به شماره 420/28450 مورخ 1402/02/30 |  | هدف از این پروژه بررسی و شناسایی خطرات بلقوه و بالفعل از سوی حیات وحش در فرودگاه- مطالعه بررسی گونه های حیات وحش در فرودگاه- مطالعه بررسی گونه های حیات وحش فرودگاه شناسایی کلی حیات وحش و زیستگاههای گونه های شاخص جانوری -شناسایی مکانها و مسیرهای تردد حیات وحش
5 | مطالعات پیوست سلامت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) | 1402 | در دست اقدام |  |  | در این طرح در خصوص مجموعه قوانین ، مقررات و استانداردهای مرتبط با حفظ محیط زیست و سلامت از جمله کیفیت هوای آزاد ، کیفیت آب آشامیدنی ، پسماند ، پساب ها مواد غذایی ، شاغلین استفاده می شود
6 | ارزیابی آسیب پذیری سازه ترمینال یک مسافری فرودگاه امام خمینی(ره) | 1402 | در دست اقدام |  |  | هدف از این پروژه شناخت وضع موجود ساختمان ترمینال شماره 1 ، گرآوری اطلاعات لازم برای مدلسازی، تحلیل و ارزیابی رفتار لرزه ای سازه ترمینال شماره یک فرودگاه امام خمینی(ره)
7 | بررسی و شناسایی راهبردهای ارتقاء ظرفیت درآمدی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) | 1403 | در دست اقدام |  |  | هدف از این پروژه ارائه راهکارهایی جهت افزایش ظرفیت های درآمدی شرکت شهر فرودگاهی، به منظور دستیابی به موفقیت و پایداری شرکت می باشد که این موضوع منجر به تنوع بخشیدن به جریان های درآمدی و بهینه سازی عملیات موجود و باعث توسعه در یکپارچه سازی فناوری، توسعه زیرساخت ، نوسازی شرکت می شود.
8 | تجزیه و تحلیل و تدوین شرح مشاغل شهر فرودگاهی امام خمینی | 1403 | در دست اقدام |  |  | هدف از این طرح تدوین شرایط احراز شغلی - تدوین بیانیه های شغلی -رتبه بندی مشاغل -شرح وظایف اختصاصی مشاغل-موانع احتمالی محیط کار و یا آن موقعیت شغلی خاص -تجهیزات و ابزار ضروری برای انجام وظایف آن پست-نیازمندی های آموزشی شغل