## مدیریت برنامه‌ریزی
موزه ملی علوم و فناوری مدیریت برنامه‌ریزی ، نظارت ، تحول اداری و بهره‌وری گزارش عملکرد برنامه عملیاتی سال 1404
نام مدیریت / اداره : |  | نام مدیر / رئیس اداره : |  | تاریخ تنظیم گزارش :
ردیف | اقدام عملیاتی | کد برنامه عملیاتی | کارشناس متولی | اعتبار مصوب ( ریال ) | اعتبار مصرفی تا حال حاضر ( ریال ) | درصد پیشرفت | شاخص اندازه‌گیری پیشرفت | موارد انجام شده | موارد باقی مانده / به تأخیر افتاده | مشکلات و موانع | پیشنهاد بهبود | مستندات ( در صورت موجود بودن )
1 | اخذ پیشنهادات واحدهای مختلف موزه در خصوص برنامه های راهبردی و عملیاتی
2 | تدوین برنامه‌ عملیاتی ( یک ساله ) واحدهای مختلف موزه با توجه به اهداف کلی موزه
3 | تهیه برنامه راهبردی موزه
4 | تدوین برنامه جامع منابع انسانی موزه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی
5 | تدوین شناسنامه شغلی ( موضوع ماده ... آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی موزه ) پست‌های سازمانی موزه در قالب کارگروه مربوطه
6 | بررسی پیشنهادات تغییر در ساختار سازمانی و پست‌های سازمانی موزه متناسب با اهداف و استراتژی موزه، با در نظر گرفتن اصل تفکیک وظایف و سلسله مراتب موثر
7 | اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل اجرای ارزشیابی‌های ادواری از عملکرد واحدهای مختلف موزه
8 | ارزیابی دوره ای عملکرد واحدهای مختلف موزه مطابق برنامه عملیاتی سالانه مصوب
9 | ارائه گزارشات لازم به سازمان‌های مختلف در زمینه‌های مرتبط از جمله گزارش عملکرد سالانه موزه برای ارائه به هیأت امنای موزه
10 | نیازسنجی آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی برای کلیه اعضای موزه با نظر کارگروه تحول اداری و بهره‌وری | Pr.04.Boss.H.001
11 | نیازسنجی آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای کلیه اعضای موزه با پیشنهاد واحد مربوطه و تأیید کارگروه تحول اداری و بهره‌وری | Pr.04.Boss.H.002
12 | پیگیری اجرای مصوبات کارگروه تحول اداری و بهره‌وری
13 | ارزیابی و ارائه پیشنهاد تجدید نظر و بهبود در فعالیتها و برنامه‌های آموزشی موزه جهت تطبیق آنها با نیازها و استانداردها
14 | تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با بهره‌وری شامل دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده بره‌وری ( موضوع ... آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی موزه )
15 | پیشنهاد راهکارهای بهبود بر اساس نتایج تحلیل بازخوردها به واحدهای مرتبط سازمان
16 | هماهنگی و همکاری با واحدهای مختلف سازمان برای اجرای بهتر برنامه‌های بهبود فرایندها و ارتقای عملکرد کلی موزه.
17
18
19
20

## امور حقوقی و قراردادها
موزه ملی علوم و فناوری مدیریت برنامه‌ریزی ، نظارت ، تحول اداری و بهره‌وری گزارش عملکرد برنامه عملیاتی سال 1404
نام مدیریت / اداره : |  | نام مدیر / رئیس اداره : |  | تاریخ تنظیم گزارش :
ردیف | اقدام عملیاتی | کد برنامه عملیاتی | کارشناس متولی | اعتبار مصوب ( ریال ) | اعتبار مصرفی تا حال حاضر ( ریال ) | درصد پیشرفت | شاخص اندازه‌گیری پیشرفت | موارد انجام شده | موارد باقی مانده / به تأخیر افتاده | مشکلات و موانع | پیشنهاد بهبود | مستندات ( در صورت موجود بودن )
1 | بررسی و تأیید انواع قراردادهای موزه و سایر موارد مرتبط
2 | مطابقت قراردادها با قوانین و مقررات مربوطه در جهت حفظ منافع موزه
3 | بررسی و اظهار نظر راجع به قراردادهای موزه جهت انعقاد با اشخاص حقیقی و حقوقی
4 | انجام مذاکرات لازم با طرف های قرارداد برای دستیابی به توافقات مطلوب
5 | ارائه مشاوره حقوقی به مدیران و سایر کارکنان موزه در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با فعالیت های موزه
6 | پیگیری پرونده های حقوقی موزه از جمله دعاوی و شکایات مطرح شده
7 | تهیه و ارائه مدارک و مستندات لازم برای پرونده ها
8 | ارائه نظرات کارشناسی در پاسخ به پرسش‌های به عمل آمده در زمینه مسائل مرتبط حقوقی
9 | هماهنگی با وکلا و مشاوران حقوقی برای پیگیری پرونده ها
10 | همکاری با سایر بخش های موزه در انجام امور مرتبط با حوزه حقوقی
11 | تهیه گزارش های لازم برای مدیران موزه
12
13
14
15

## گروه همکاری‌های علمی بین المللی
موزه ملی علوم و فناوری مدیریت برنامه‌ریزی ، نظارت ، تحول اداری و بهره‌وری گزارش عملکرد برنامه عملیاتی سال 1404
نام مدیریت / اداره : |  | نام مدیر / رئیس اداره : |  | تاریخ تنظیم گزارش :
ردیف | اقدام عملیاتی | کد برنامه عملیاتی | کارشناس متولی | اعتبار مصوب ( ریال ) | اعتبار مصرفی تا حال حاضر ( ریال ) | درصد پیشرفت | شاخص اندازه‌گیری پیشرفت | موارد انجام شده | موارد باقی مانده / به تأخیر افتاده | مشکلات و موانع | پیشنهاد بهبود | مستندات ( در صورت موجود بودن )
1 | پیگیری و اطلاع رسانی دوره‏های آموزشی، همایش، مجامع عمومی بین المللی در حوزه موزه و مراکز علم
2 | انجام امور مربوط به اعزام پرسنل جهت شرکت در همایش‏ها، گردهمایی‏های بین‌المللی و عضویت سالانه در مجامع بین المللی | Pr.04.Boss.H.003
3 | بروزرسانی حوزه بین الملل خبرنامه با معرفی دوره های آموزشی، همایش ، مجامع عمومی و کمیته های بین المللی و 6 مورد موزه و مراکز علم و فناوری دنیا در خبرنامه
4 | کنترل و بروزرسانی وب سایت انگلیسی موزه بخش بین الملل
5 | ترجمه کاتالوگ، بروشور، فیلم آموزشی، و تهیه پاورپوینت و گزارش انگلیسی
6 | مذاکره جهت همکاری با موزه های علوم و فناوری منطبق بر برنامه عملیاتی واحدهای موزه و کارگروه‌ها
7 | اشتراک گذاری تجربیات موزه‌های علوم در قالب " نگاهی اجمالی به فعالیت‌های موزه" ماهیانه 6 مورد
8 | مذاکره با مدارس بین‌الملل، تطبیقی و سفارتخانه‌ها جهت بازدید از موزه
9 | تهیه و بروزرسانی سند معرفی موزه‌های علوم و فناوری دنیا
10 | پیگیری تفاهم نامه های موزه با موزه های علوم دنیا و ایکوم های ملی سایر کشورها جهت تمدید، کنسلی یا انعقاد
11 | پیگیری برگزاری نمایشگاه سیار در کشور همسایه
12 | انجام امور دستور کاری و انجام امور دفتر ریاست
13
14
15

## اداره روابط عمومی
موزه ملی علوم و فناوری مدیریت برنامه‌ریزی ، نظارت ، تحول اداری و بهره‌وری گزارش عملکرد برنامه عملیاتی سال 1404
نام مدیریت / اداره : روابط عمومی |  | نام مدیر / رئیس اداره : رحیم نیکخو |  | تاریخ تنظیم گزارش : 1404/12/3
ردیف | اقدام عملیاتی | کد برنامه عملیاتی | کارشناس متولی | اعتبار مصوب ( ریال ) | اعتبار مصرفی تا حال حاضر ( ریال ) | درصد پیشرفت | شاخص اندازه‌گیری پیشرفت | موارد انجام شده | موارد باقی مانده / به تأخیر افتاده | مشکلات و موانع | پیشنهاد بهبود | مستندات ( در صورت موجود بودن )
1 | هماهنگی و نظارت ساخت تیزر معرفی موزه در صدا و سیما برای معرفی ساختمان جدید و گالری های آن
2 | تبلیغات در بسترهای فضای شهری | Pr.04.Boss.H.004 | قبادی |  |  | 100 درصد |  | نصب بنر راهنما در مسیر موزه جهت راهنمای مخاطبان و تعمیر تابلو روان و پخش تبلیغات موزه از این طریق برای حاضران در محدوده
3 | هماهنگی حضور رسانه ملی جهت معرفی موزه (تهیه گزارش های تصویری و خبری متناسب با فعالیت های موزه، 4 مورد)
4 | تهیه مطالب و نظارت بر طراحی و چاپ کاتالوگ دو زبانه موزه (در صورت تکمیل ساختمان) |  | قبادی |  |  | 100درصد |  | طرح اتود اولیه، ویرایش و در نهایت آماده چاپ است. توضیح اینکه کاتلوگ فعلا به زبان فارسی است و پس از تایید نهایی با کمک امور بین الملل به انگلیسی هم ترجمه خواهد شد.
5 | معرفی موزه جراید چاپی (هماهنگی مصاحبه با مسئولان موزه با روزنامه ها) 2 مورد |  |  |  |  | 100 درصد
6 | معرفی رویدادها و برنامه های موزه در خبرگزاری ها، جراید، صدا و سیما و بلیبوردها |  | قبادی |  |  | 100 درصد | چهار مورد 5 ساعت | فرستادن خبربازگشایی موزه به خبرگزاری های ایرنا و ایسنا و سیناپرس و مهر، آنا، وزارت علوم شفقنا، پیگیری خبرها و اعلام بازخورد خبر در شبکه های اجتماعی موزه |  |  |  | 📝خبرگزاری سینا پرس: https://sinapress.ir/?p=588952 📝خبرگزاری ایرنا: mehrnews.com/x38vZM 📝خبرگزاری ایسنا: isna.ir/xdVptt isna.ir/xdVpty
7 | معرفی موزه در فضاهایی مثل مترو . فرهنگسراها و سراهای محلات 5 مورد متناسب با برنامه ها |  | سهیل عباسی |  |  | 100 درصد
8 | هماهنگی و مذاکره با سازمان زیباسازی تهران جهت نصب بنرهای تبلیغاتی |  | عباسی |  |  | 100درصد | یک مورد | پیگیری نامه ارسالی به سازمان نوسازی عباس آباد برای نصب چند بنر برای معرفی موزه به مناسبت بازگشایی |  |  |  | شماره نامه :٤٠٤٢٢-٦٠٠-٠٤-د مورخ : ٢٩ / ١٠ / ١٤٠٤
9 | معرفی موزه در سایت‏های تخفیف و اپلیکیشن های معتبر در ایامی که مخاطبان کمتری برای موزه است (در صورت بازگشایی گالریهای موزه) |  |  |  |  | 0 درصد
10 | هماهنگی و برگزاری تور رسانه ای و نشست‌های خبری ریاست موزه، دبیر علمی نشست سالانه موزه ، دبیر جشنواره و دبیر سار |  | نیکخو/ قبادی |  |  | 100 درصد | یک مورد | هماهنگی مصاحبه دکتر محمدی به عنوان دبیرهمایش موزه با خبرگزاری ایرنا
11 | شرکت در نمایشگاه های سیار تهران و شهرستان 4 مورد (هماهنگی با مدیریت روابط عمومی میزبان، تهیه عکس، تهیه گزارش خبری، هماهنگی با رسانه های محلی برای تهیه گزارش از نمایشگاه و مصاحبه با مسئولان موزه، پیگیری و دریافت گزارشات تصویری تهیه شده، اهدای پک های تبلیغاتی و ویژه در نمایشگاه سیار ...) در صورت برگزاری |  | نیکخو |  |  | 100 درصد | یک مورد | هماهنگی نمایشگاه سیتکس برای حضور موزه در این رویداد در برج میلاد |  |  |  | عکس ها و فیلم ها در کانال واتس اپ موجود است
12 | انجام امور تبلیغات و اطلاع رسانی محتواهای تولیدی موزه ( دادارچه، راشگو و ...) در فضای مجازی (پیشبینی اعتبار در هر پروژه) |  | قبادی |  |  | 100 درصد | 5 مورد | ساخت فیلمهای بازدید موزه و ریلز برای تبلیغات شبکه های مجازی |  | عدم ارسال از سوی مدیریت ترویج
13 | انجام امور مربوط به تبلیغات، اطلاع رسانی پروژه سار. جشنواره و رویدادهای موزه (پیشبینی اعتبار در هر پروژه) |  | نیکخو |  |  | 80 درصد | 2 مورد | تهیه خبر و پوشش سار اطلاع رسانی و تهیه خبر و تبلیغات هشتمین همایش موزه | بر اساس موارد موجود پیش می رویم و برنامه عقب افتاده ای وجود ندارد
14 | هماهنگی، مدیریت و جذب مخاطب دانش‏آموزی، دانشجویی (گالری دائمی) |  | عباسی/قبادی |  |  | 90 درصد | 40 ساعت | پاسخگویی به تماس های دریافتی مدارس جهت رزرو بازدید موزه، هماهنگی حضور بازدیدکنندگان، کمک به بلیت فروشی و ...
15 | جذب مخاطب عمومی برای موزه |  | /عباسی/قبادی |  |  | 90 درصد | 20 ساعت | ساختن بانک اطلاعاتی لازم برای مخاطبان موزه |  |  |  | شماره ها و نام های ثبت شده در دفتر به صورتی فیزیکی موجود است
16 | هماهنگی با بهزیستی و شهرداری جهت جذب مخاطبان خاص (ناشنوایان، روشندلان، کودکان کار)
17 | جذب مخاطب پروژه‌ای (جشنواره مجازی و فیزیکی، تولیدات مجازی) |  | عباسی |  |  | 100 درصد | 10 ساعت | ساخت ریلز و استوری برای معرفی هشتمین همایش موزه
18 | مدیریت به روز کردن مطالب سایت روابط عمومی موزه (بارگذاری مطالب چاپی و تصویری در سایت) |  | عباسی |  |  | 100 درصد | 4مورد | بار گذاری خبر های خبرگزاری های در مورد بازگشایی موزه در سایت روابط عمومی
19 | استفاده از سامانه پیام کوتاه کندو جهت اطلاع‎رسانی به مخاطبان + ایجاد بانک اطلاعاتی مخاطبین موزه به صورت تفکیک شده | Pr.04.Boss.H.005 | عباسی |  |  | 90 درصد | 10 ساعت | جمع آوری تماس های بازدید کنندگان برای تکمیل بانک اطلاعاتی و ساخت اکسل برای بانک اطلاعاتی
20 | مدیریت مناسبت های اداری، تولد همکاران و ارسال کارت تبریک ، برگزاری مراسم شغلی همکاران |  | عباسی |  |  | 100درصد | 5مورد چهار ساعت | تولد همکاران 5 مورد و آماده کردن کارت تبریک دیجیتال برای همکاران به همراه عکس گرفته شده و قراردادن عکس در کارت پستال دیجیتال و اطلاع رسانی در شبکه اجتماعی موزه
21 | مدیریت فضای مجازی: به روز بودن در فضای مجازی اینستاگرام/تلگرام/سروش/بله/گپ/یوتیوپ/آپارات و … | Pr.04.Boss.H.006 | عباسی/ قبادی |  |  | 100 درصد | 14مورد 10 ساعت | گذاشتن مطالب و اخبار و مناسبت ها در کانال واتس اپ موزه استوری مناسبت های ماه های سال، هشتمین همایش موزه و معرفی موزه در قالب ریلز و استوری در اینستاگرام (6 مورد)،
22 | تولید سالیانه 6 شماره خبرنامه و ارسال به مراکز آموزش عالی | Pr.04.Boss.H.007 | نیکخو |  |  | 100 درصد | 30 ساعت | تهیه مطالب خبرنامه 83 سخن مدیرمسئول، تهیه سوالات مصاحبه و پیاده کردن مصاحبه با دکتر قلی نژاد و بارگذاری در سایت موزه
23 | تولید محتوی خبرنامه عتف وزارت علوم و اطلاع رسانی آن ( 10 مورد) |  | نیکخو |  |  | 100 درصد
24 | تهیه گزارش آماری از فعالیت های روابط عمومی به صورت پاورپوینت |  | قبادی |  |  | درصد100
25 | آرشیو عکس، فیلم و اسناد مربوط به هر رویداد در بخش مرکز اسناد |  | عباسی |  |  | 100 درصد | 10 ساعت | آرشیو عکس های تولد همکاران 10 مورد آرشیو مناسبت های شغلی، آرشیو عکس های بازدید از موزه، آرشیو فیلم های کوتاه تولید شده و ...
26 | آرشیو خبری فعالیت های موزه |  | عباسی |  |  | 100 درصد | 5 ساعت | آرشیو کامل خبرنامه های موزه
27 | مدیریت و هماهنگی جلسات برگزار شده در سالن های جلسات موزه برای عدم تداخل |  | عباسی |  |  | 100 درصد | هر هفته بیش از 5 جلسه کاری
28 | برگزاری نشست تخصصی روابط عمومی با سایر ارگانها (2 مورد) | [8 empty] | این برنامه با توجه به اینکه در حوزه کاری معاونت پژوهش بود حذف شد
29 | تشکیل کمیته مراسم افتتاح ساختمان جدید موزه (هماهنگی با خبرگزاریها، صدا و سیما، تهیه دعوتنامه مهمانان، خبرنگاران، پوشش تصویری و خبری، نظارت بر تشریفات و تهیه پک ویژه مهمانان، هماهنگی با سازمان فضای سبز شهرداری برای نصب بنرهای افتتاح موزه و ...
30 | مدیریت و نظارت بر سامانه فروش بلیت ، نظرسنجی الکترونیک، امور مشتریان و پیگیری کارهای تبلیغاتی بر روی مونیتورهای کیوسکهای فروش بلیت در صورت نصب و خرید این سامانه | [8 empty] | با توجه به کمبود بودجه این پروژه به طور کامل متوقف شده است
31 | پیگیری نصب تابلوهای معرفی موزه در ورودیهای بزرگراه های منتهی به ساختمان جدید موزه |  | قبادی |  |  | 50 درصد |  | پیگیری مداوم نامه ارسالی به معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران |  | متاسفانه پاسخ روشنی علیرغم پیگیری حضوری و تلفنی دریافت نشده است |  | شماره نامه :39974-٦٠٠-٠٤-د مورخ : 11 / 08 / ١٤٠٤
32 | نظارت بر طراحی و ساخت کاراکتر تبلیغاتی موزه | [8 empty] | بدلیل کمبود بودجه پروژه متوقف شده است
33 | عکاسی از بازدیدهای موزه ای و عکس پیشرفت فیزیکی ساختمان |  | قبادی/عباسی |  |  | 100 درصد | 10 ساعت | تهیه عکس و فیلم از بازدیدهای موزه
34 | اطلاع رسانی عمومی |  | عباسی/قبادی |  |  | 80 درصد | 15مورد 10 ساعت | ارسال عکسهای بازدید برای بازدیدکننده ها اطلاع رسانی امور بین الملل اطلاع رسانی غذا آماده کردن بنر تسلیت و اطلاع رسانی در گروه موزه اطلاع رسانی پوستر ولادت حضرت قائم و نیمه شعبان و پوستر نی فرا رسیدن ماه رمضان اطلاع رسانی بازگشایی موزه در شبکه های مجازی ( اینستاگرام، تلگرام ، سروش ، بله ، ایتا) عکس های بازدید دانش آموزی 6 مورد تحویل نامه به سازمان نوسازی عباس آباد آماده کردن بنر بازدید دانش آموزی برای سایت موزه و سایت روابط عمومی آماده کردن ویدیوی سیر تحول موزه ارسال خبر بازگشایی بازدید از موزه برای اطلاع رسانی در سایت وزارت علوم
35 | طراحی پوستر |  | قبادی/عباسی |  |  | 80 درصد | 15مورد20 ساعت | طراحی پوستر ماه رجب ، ولادت امام محمد باقر (ع) ، شهادت امام هادی (ع) و ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر طراحی پوستر سال نو میلادی، طراحی پوستر و کارت پستال عید نوروز، بنر ورودی موزه و بنر داخل گالری موزه برای معرفی |  |  |  | در واتس اپ موجو است
36 | انجام امور دستوری |  | قبادی/عباسی |  |  | 80 درصد | 20 ساعت | آماده کردن عکس ها برای فایل توصیف فنارانه موزه ملی علوم و فناوری آماده کردن لیست غذا جهت اطلاع رسانی در کانال اطلاع رسانی همکاران موزه طراحی پوستر در گذشت استاد جواد صیفی نژاد پدر علم قنات ایران حضور در دفتر ریاست ارسال ایمیل اطلاعیه فراخوان ارسال مقاله هشتمین همایش موزه به برای شرکت در فراخوان و ارسال مقاله ارسال مطالب برای نشریه خبرنامه 43 هماهنگی برای گرفتن غذا برای کارکنان موزه در دو ساختمان حقانی و سپند
| سفارش ناهار |  | قبادی |  |  | 100 درصد | 15 ساعت | ناهار برای کارمندان
| ساخت فیلم |  | قبادی |  |  | 100 درصد | 10 ساعت | ساخت فیلم برای وزارت علوم