## الگوریتم طراحی کامل
دستورالعمل فرآیند طراحی و ساخت
الگوریتم طراحی کامل و 100% در واحد و عقد قرارداد ساخت با تأمین کننده
ردیف | شرح فعالیت | مسئول | مدرک | سابقه
1 | ارائه پیشنهاد / اعلام نیاز | واحد گالریها/ واحد مطالعات/ ریاست | پروپوزال/ طرح مطالعاتی | فرم ...
2 | تأیید طرح و ثبت در برنامه کارشناس | معاونت پژوهش/ واحد ساخت/ طرح و برنامه | برنامه عملیاتی کارشناس | فرم چک لیست امکان سنجی
3 | بررسی و مطالعه داده های مطالعاتی و علمی طرح | کارشناس واحد | داده های مطالعاتی
4 | برگزاری جلسه هماهنگی | گالری ها/ واحد ساخت/ واحد مطالعات |  | صورت جلسه
5 | طراحی | کارشناس واحد | نقشه فنی، مدل کامپیوتری
6 | جلسه تأیید طرح | گالری ها/ واحد ساخت/ واحد مطالعات |  | صورت جلسه
7 | استعلام قیمت از سازندگان | کارشناس واحد |  | پیش فاکتور
8 | درخواست تأمین اعتبار | کارشناس واحد |  | فرم "درخواست کالا از انبار" و "فرم درخواست خرید کالا و خدمات"
9 | تأمین اعتبار | مدیر واحد/ معاونت پژوهش/ ریاست/ معاونت اجرایی/ مالی یا پشتیبانی/ طرح و برنامه |  | نامه اتوماسیونی
10 | انتخاب پیمانکار | واحد ساخت/ طرح و برنامه |  | TBE
11 | ارتباط با سازنده و عقد قرارداد | واحد ساخت/ مالی/ طرح و برنامه |  | قرارداد/ و باقی مسائل و مستندات مالی
12 | نظارت بر ساخت | کارشناس واحد |  | چک لیست بازدید/ صورتجلسه ها/ نامه های اتوماسیونی
13 | تأیید مراحل پیشرفت و تأیید پرداخت اقساط | کارشناس واحد |  | برگه "پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران"
14 | تأیید نهایی و تحویل به گالری ها | کارشناس واحد/ واحد گالری ها/ مالی/ طرح وبرنامه |  | برگه "پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران" و برگه "تحویل موضوع قرارداد"
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## طراحی و امکان سنجی همزمان
دستورالعمل فرآیند طراحی و ساخت
الگوریتم طراحی و امکان سنجی همزمان ساخت
ردیف | شرح فعالیت | مسئول | مدرک | سابقه
1 | ارائه پیشنهاد / اعلام نیاز | واحد گالریها/ واحد مطالعات/ ریاست | پروپوزال/ طرح مطالعاتی | فرم ...
2 | تأیید طرح و ثبت در برنامه کارشناس | معاونت پژوهش/ واحد ساخت/ طرح و برنامه | برنامه عملیاتی کارشناس | فرم ...
3 | بررسی و مطالعه داده های مطالعاتی و علمی طرح | کارشناس واحد | داده های مطالعاتی
4 | برگزاری جلسه هماهنگی | گالری ها/ واحد ساخت/ واحد مطالعات |  | صورت جلسه
5 | طراحی اولیه | کارشناس واحد |  | نقشه فنی، مدل کامپیوتری و یا طرح دستی
6 | یافتن چند سازنده مناسب و یافتن پروسه ساخت و تخمین هزینه | کارشناس واحد |  | صورت جلسه با سازندگان
7 | جلسه تأیید طرح | گالری ها/ واحد ساخت/ واحد مطالعات |  | صورت جلسه
8 | درخواست تأمین اعتبار | کارشناس واحد |  | فرم "درخواست کالا از انبار" و "فرم درخواست خرید کالا و خدمات"
9 | تأمین اعتبار | مدیر واحد/ معاونت پژوهش/ ریاست/ معاونت اجرایی/ مالی یا پشتیبانی/ طرح و برنامه |  | نامه اتوماسیونی
10 | ارتباط با سازنده و عقد قرارداد | واحد ساخت/ مالی/ طرح و برنامه |  | قرارداد/ و باقی مسائل و مستندات مالی
11 | طراحی در تعامل با سازنده و ساخت | واحد ساخت |  | صورت جلسه با سازنده/ نقشه فنی/ مدل کامپیوتری
12 | تحویل و تسویه | کارشناس واحد/ واحد گالری ها/ مالی/ طرح وبرنامه |  | مدارک مالی
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## طراحی اولیه و سپردن باقی
دستورالعمل فرآیند طراحی و ساخت
الگوریتم طراحی اولیه و سپردن باقی کار به سازنده هنرمند
ردیف | شرح فعالیت | مسئول | مدرک | سابقه
1 | ارائه پیشنهاد / اعلام نیاز | واحد گالریها/ واحد مطالعات/ ریاست | پروپوزال/ طرح مطالعاتی | فرم ...
2 | تأیید طرح و ثبت در برنامه کارشناس | معاونت پژوهش/ واحد ساخت/ طرح و برنامه | برنامه عملیاتی کارشناس | فرم ...
3 | بررسی و مطالعه داده های مطالعاتی و علمی طرح | کارشناس واحد | داده های مطالعاتی
4 | برگزاری جلسه هماهنگی | گالری ها/ واحد ساخت/ واحد مطالعات |  | صورت جلسه
5 | طراحی اولیه | کارشناس واحد |  | نقشه فنی، مدل کامپیوتری و یا طرح دستی
6 | یافتن سازنده ی مناسب و دریافت پیش فاکتور | کارشناس واحد |  | پیش فاکتور
7 | ثبت نامه اتوماسیونی و درخواست تأمین اعتبار | کارشناس واحد |  | نامه اتوماسیونی
8 | تأمین اعتبار | مدیر واحد/ معاونت پژوهش/ ریاست/ معاونت اجرایی/ مالی یا پشتیبانی/ طرح و برنامه |  | نامه اتوماسیونی
9 | ارتباط با سازنده و عقد قرارداد | واحد ساخت/ مالی/ طرح و برنامه |  | قرارداد/ و باقی مسائل و مستندات مالی
10 | نظارت بر ساخت | کارشناس واحد |  | چک لیست بازدید/ صورتجلسه ها/ نامه های اتوماسیونی
11 | تأیید مراحل پیشرفت و تأیید پرداخت اقساط | کارشناس واحد |  | برگه "پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران"
12 | تأیید نهایی و تحویل به گالری ها | کارشناس واحد/ واحد گالری ها/ مالی/ طرح وبرنامه |  | برگه "پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران" و برگه "تحویل موضوع قرارداد"
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32